Bài 5

### Phần 1 - Thiết Kế Cơ Chế Theo Dõi Sprint (3 Thành Phần)

1. Bảng Kanban Tích Hợp Tiêu Chí Chấp Nhận (Acceptance Criteria - AC)

- Dữ liệu đầu vào: Danh sách PBI, Task, AC chi tiết và các điểm nghẽn (Blockers).

- Người cập nhật & Thời điểm: Developers cập nhật hàng ngày trong/sau buổi Daily Scrum.

- Quyết định hỗ trợ: Giúp phát hiện sớm các Task bị tắc nghẽn (kẹt ở cột Blocked hoặc QA quá lâu) để kịp thời hỗ trợ, tránh tình trạng đến cuối Sprint mới biết chưa Done.

2. Biểu Đồ Burndown Kết Hợp Theo Dõi Số SP Còn Tồn Đọng

- Dữ liệu đầu vào: Tổng SP còn lại chưa đạt Definition of Done (DoD) mỗi ngày.

- Người cập nhật & Thời điểm: Scrum Master (Lan) hoặc Developers cập nhật sau buổi Daily Scrum.

- Quyết định hỗ trợ: So sánh đường tiến độ thực tế với đường lý tưởng để phát hiện nguy cơ trễ tràng; làm căn cứ thương lượng với Product Owner (Đức) về việc tinh gọn phạm vi nhằm bảo vệ Sprint Goal.

3. Khung Dự Báo Phạm Vi Dựa Trên Capacity Thực Tế & Velocity Lịch Sử

- Dữ liệu đầu vào: Velocity 3-5 Sprint gần nhất (trung bình 15-17 SP) và Planning Capacity thực tế của Sprint mới.

- Người cập nhật & Thời điểm: Scrum Master phối hợp cùng Developers cập nhật tại buổi Sprint Planning.

- Quyết định hỗ trợ: Chốt khoảng SP cam kết an toàn cho Sprint mới có tính tới biến động nhân sự, tránh tranh luận cảm tính khi chọn PBI.

### Phần 2 - Xử Lý Tình Huống & Phản Ứng Với Đề Nghị Của Quản Lý

1. Xử lý tình huống Ngày 4-6 Burndown nằm ngang dù làm đủ giờ:

- Cơ chế phát hiện & Phản ứng: Bảng Kanban và Burndown phát hiện công việc không giảm SP do task quá to hoặc kẹt ở bước kiểm thử/phụ thuộc bên ngoài. Đội lập tức phân rã task nhỏ hơn trong Daily Scrum, tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các task sắp Done để giải phóng điểm nghẽn thay vì mở thêm task mới.

2. Xử lý tình huống Capacity giảm 15% do 2 Developers nghỉ phép:

- Cơ chế phát hiện và Phản ứng: Khung dự báo Capacity tại Sprint Planning phát hiện quỹ thời gian giảm trực tiếp 15%. Đội chủ động điều chỉnh mức dự báo Velocity xuống khoảng 11-13 SP, ưu tiên chọn các PBI cốt lõi nhất phục vụ trực tiếp Sprint Goal và từ chối nhận thừa PBI

3. Trả lời đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của Quản lý:

- Phản hồi quản lý: Velocity là chỉ số ước lượng nội bộ phản ánh năng lực tương đối của từng đội, không phải thước đo hiệu suất hay KPI nên không thể dùng để so sánh giữa các đội khác nhau

- Gợi ý chỉ số thay thế: Quản lý nên theo dõi qua Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal, Mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) và Tần suất/Chất lượng bản phát hành (Release Quality & Lead Time)